## Blad1
2015-05-08
Naam | Departement | Wat gedaan? | action item
Twan | Astro | meeting. Tool. Kepler orbit functie werkt, weet waar je weer binnen komt na een skip. Moet nog kijken naar optimale tijdstap | -
Dawud | Astro | idem twam | -
Guido | Aero | vormen, cp dist -> aero coeff uitrekenen in tool. Modified newtonien flow. Bijna klaar | -
Joost | Aero | idem Guido | -
Sebastiaan | Aero | thermoaerodynamics heat flux bijna klaar+ risk map aangespast | -
Bjorn | Struc | mass estimation tension cone, trailing and stacked. | -
Alexander | Struc | mass model isotensoid en geimplementeerd | -
Suthes | Thermo | Plotten data uit de tool. Kloppen nog wat dingetjes niet. | -
Lucas | Thermo | idem Suthes | -
2015-05-11
Naam | Departement | Wat gedaan?
Twan | Astro | Hyperbolische kepler orbit. Lukt vandaag niet zo goed, morgen verder. Druk op de planning. Deze zorgt voor een snelheidsverschil -> kan naar 9.5 km/s als begint op sphere of influence. Overmorgen meer resultaten. | Verificatie nog nodig. Kan meer tijd kosten dan verwacht!
Dawud | Astro | Controller ingebouwd. Controller doet: als loads te hoog drijgen te worden, cl omhoog. Ingebouwd voor 6 km/s nog te verifieren. Aanpassen voor 7 km/s . Verificatie nog, maar kan vrij snel. | control system moet er nog in.
Guido | Aero | idem | -
Joost | Aero | We kunnen cl cd en cm etc. Outputten voor alle vormen. Nu ook heat flux. | Vorm stack torroid af en V&V + opschrijven
Sebastiaan | Aero | idem | -
Bjorn | Struc |  | -
Alexander | Struc | Isotensoid mass model verificated. Begonnen met documentatie. | Verwerken + nog uitwerken rigid structure.
Suthes | Thermo | Gewerkt aan validatie van het programma. We kunnen eventueel nog solids toevoegen. | -
Lucas | Thermo | Uitgewerkt notulen. Lit naar solids omdat solids niet gelijk toepasbaar zijn in het model --> vraag tijdens vergadering | valideren en methode voor solids.
2015-05-12
Naam | Departement | Wat gedaan?
Twan | Astro | meeting + hyperbool + bug fixes | morgen plotten resultaten
Dawud | Astro | meeting + verificatie op discritisation + jerk meegenomen | control tool + extra hulp Joost
Guido | Aero | meeting + apollo model om te valideren
Joost | Aero | meeting + validatie sphere errer 2%, cones 20% error, heat flux valideren +
Sebastiaan | Aero | meeting + latex aero
Bjorn | Struc | meeting + materiaal keuze voor inflatable + sensitivity analysis.
Alexander | Struc | meeting + comparison uitgewerkt + sensitivity geschreven en design options uitwerken geschreven. Plus rigid doorschruiven.
Suthes | Thermo | meeting + verificatie, kleine fout weggewerkt maar factor 2 voor steady. Niet steady klopt nog niet. Morgen teksten.
Lucas | Thermo | meeting + materiaal overview voor andere concepten
2015-05-13
Naam | Departement | Wat gedaan?
Twan | Astro | Verificatie, wou ook schrijven, maar niet meer aan toegekomen.
Dawud | Astro | idem twan
Guido | Aero | V&V
Joost | Aero | V&V
Sebastiaan | Aero | uittypen van aero stukje
Bjorn | Struc | Concepten vergeleken en FBD en WBS en WFD update
Alexander | Struc | Rigid is afgeschreven + quality check
Suthes | Thermo | Schrijven van thermo stukje
Lucas | Thermo | Schrijven van thermo stukje
2015-05-18
Naam | Departement | Wat gedaan?
Twan | Astro | tekst voor astro typen. Het is veel | Verder schrijven
Dawud | Astro | validatie van model. Nu 500m error. Nog een klein stukje bij schrijven. | Resultaten maken
Guido | Aero | validatie case afgemaakt, 20% error, best wel prima. Shapes gemaakt, thorus nu af.
Joost | Aero | concepten uitwerken in tool en kijken naar heat flux assumptions
Sebastiaan | Aero | Met control bezig geweest met quantificeren. Ook gelijk uitgewerkt op papier.
Bjorn | Struc | Organisational dingen
Alexander | Struc | Organisational dingen
Suthes | Thermo | Fout proberen te zoeken. | integreren van heat flux + schrijven van nieuwe idee
Lucas | Thermo | Tekst voor thermal | integreren van heat flux + schrijven van nieuwe idee
2015-05-19
Naam | Departement | Wat gedaan?
Twan | Astro | schrijven orbit en control en meewerken aan tool. Beetje geschreven | plotjes maken
Dawud | Astro | Programeren en genereren van resultaten en grafieken | V&V referentie data peak dynamic pressure
Guido | Aero | Flux en data genereren. Validatie cases. En cg posities bepalen voor concepten. Aero resultaten.
Joost | Aero | Flux en data genereren. Nieuwe data gebouwd, CL en CD. Programma voor grafische resultaten. | Schrijven
Sebastiaan | Aero | Validatie cases voor aero en er is over geschreven. Door met quality check van control systems.
Bjorn | Struc | Sumary, Conclusion, Trade-off, organisational: mission time-line
Alexander | Struc | Design options hoofdstuk verbeteren + uitwerken. Control systems. Raport quality. Organisation schrijven.
Suthes | Thermo | Geschreven in thermo. Mee programeren.
Lucas | Thermo | programmeren heat load en flux. | Nog schrijven over resultaat
2015-05-21
Naam | Departement | Wat gedaan?
Twan | Astro | geprobeerd ideale controller te implementeren. PID controller tunen. Geschreven in astro en editing. | plotjes maken en verwerken in raport.
Dawud | Astro | ideale controller maken en verbeteren. Bleek niet mogelijk. PID weer en dat werkend gemaakt.
Guido | Aero | Hoofdstuk aero afgemaakt.
Joost | Aero | Aero resultaten en conclusie en trade-off criteria voor Aero.
Sebastiaan | Aero | control en aero integreren en uitwerken en editing en risk map elements. | integratie van riskmap in trade-off
Bjorn | Struc | editing met summary, introduction, conclusion, trade-off summary, trade-off tabel, nog meer editing. Stukje in structures | Voor iedereen: vertel de grote lijnen van het project, niet teveel in het detail.
Alexander | Struc | editing, stuk van de trade-off table en structures schrijven. En nog meer editing | beschrijven van inhoud, dus met requirements. Ook naar refereren.
Suthes | Thermo | laatste stukje in thermo en proof reading.
Lucas | Thermo | schrijven in thermal stukje en proof readen.
2015-05-22
Naam | Departement | Wat gedaan?
Twan | Astro | proof reading & editing presentatie oefenen
Dawud | Astro | plotjes genereren en tekst in astro verwerken.
Guido | Aero | proof reading & editing
Joost | Aero | proof reading & editing + presentatie oefenen
Sebastiaan | Aero | proof reading & editing + presentatie oefenen
Bjorn | Struc | presentatie oefenen
Alexander | Struc | proof reading & editing
Suthes | Thermo | proof reading & editing + presentatie oefenen
Lucas | Thermo | proof reading & editing
2015-05-26
Naam | Departement | Wat gedaan?
Twan | Astro
Dawud | Astro
Guido | Aero
Joost | Aero
Sebastiaan | Aero
Bjorn | Struc
Alexander | Struc
Suthes | Thermo
Lucas | Thermo
2015-05-27
Naam | Departement | Wat gedaan?
Twan | Astro
Dawud | Astro
Guido | Aero
Joost | Aero
Sebastiaan | Aero
Bjorn | Struc
Alexander | Struc
Suthes | Thermo
Lucas | Thermo
2015-05-28
Naam | Departement | Wat gedaan?
Twan | Astro
Dawud | Astro
Guido | Aero
Joost | Aero
Sebastiaan | Aero
Bjorn | Struc
Alexander | Struc
Suthes | Thermo
Lucas | Thermo